## Sheet1
编号 | 模块 | 功能 | 描述 | 工时（人·日） | 备注
1 | 需求分析 | 需求拆解与确认 | 全员参与，拆解业务、配置模块需求，输出需求规格说明书，确认技术可行性 | 42 | 6人共同完成，2周
2 | 项目设计 | 界面与技术设计 | 产品管理输出原型，开发人员完成数据库、AI 接口、配置规则设计，交叉评审 | 54 | 6人共同完成，2周 + 3天
3 | 用户模块 | 登录模块 | (本项目简化，合并至角色与权限管理) | 0 | 框架内功能
4 |  | 部门管理 | （本项目班级合并至组织机构，无需单独开发） | 0
5 |  | 用户管理 | 开发学生、教师用户信息维护、关联班级 / 课程功能 | 8
6 |  | 角色管理 | 开发管理员、教师、学生角色定义、权限组分配功能 | 12
7 |  | 菜单管理 | （本项目功能菜单简化，无需单独开发） | 0
8 | 配置模块 | 系统日志 | 开发操作日志记录、查询、导出功能（含课程/作业操作轨迹） | 6
9 |  | 系统配置 | 配置多端适配规则、通知推送模板、数据备份周期、AI 批改参数阈值 | 10
10 |  | 数据字典管理 | 配置课程类型、作业题型、评分等级等基础数据字典 | 5
11 | 业务模块 | 课程管理 | 开发课程列表（新增/删除/搜索）、课程详情（信息维护/章节关联）功能 | 30 | 5名开发人员，3天/人
12 |  | 作业管理 | 开发作业列表（新增/删除/搜索）、作业详情（AI 批改/人工辅助/提交记录）功能 | 40 | 5名开发人员，4天/人
13 |  | 统计报表 | 开发课程完成率、作业批改效率、AI 使用率等数据统计与可视化报表功能 | 15 | 5名开发人员，1.5天/人
16 | 测试模块 | 功能与兼容性测试 | 全员参与，执行业务/配置模块功能测试、多端兼容性测试、Bug修复与回归测试 | 42 | 6人共同完成，2周