厦门大学《软件项目管理》课程作业（一）

信息＿学院＿软件工程＿系＿2023级软工

项目历史背景

2004年，是一个互联网极热的年度，而上海热线作为互联网服务供应商（ISP），长期以来为用户提供接入Internet的基本服务。随着全球互联网技术的迅速发展，Internet已经作为人们生活中不可缺少的一部分，正在改变着人们的生活方式，种种迹象表明网络时代已经来临。用户不再只是将进入网络作为一种时尚消遣，而是把它和自己的生活紧密连接在一起，需要从中获得各种所需的服务，如购物、娱乐休闲、信息交流等等。为了顺应发展趋势，确保上海热线在激烈的竞争中处于不败之地，我们应当充分发挥ISP的优势，从向用户提供基本的互联网接入服务转变为提供多层次、多方位、丰富的网上应用和服务，为上海热线的发展提供更多的契机和发展空间。

基于以上背景，为了提高“上海热线”的知名度和访问量，增加用户在站点的驻留时间为最终目的，建立一个功能丰富、独具特色、适合不同层次人群的网上虚拟社区已是当务之急。这个虚拟社区的核心是提供一个虚拟社区的统一认证平台，虚拟社区的注册用户通过这个认证平台可以透明地访问社区门户内的热线功能区和ICP（网站经营的许可证）站点。

上海热线应用统一认证系统项目在上述背景下产生了，最后由上海电信通信事业部委托某电子商务公司开发和项目的实施。

项目背景

1、该项目要求在2004/11/20第一家ICP必须正式上线运营，合同已经签订，合同金额为YY万人民币。合同中，签订必须和两家ICP联调成功，以后的ICP联调由上海通信事业部的运维中心负责。

2、整个项目的用户需求很不明确，只是提出一个基本的设计方向和目标。整个项目的具体设计需要项目团队完成。

3、目前，整个公司的R&D部门正在进行结构调整，由原来的功能型向矩阵型结构转变，开发人员及原来的技术经理对自己的将来的职位和权利很不明确。本项目将按照新的公司架构执行（矩阵型）。

4、原来已经有一名技术经理在此项目的前期市场调研阶段曾是此项目的负责人。

5、根据以往和电信合作的项目来看，项目的需求、项目的变更及项目的进度计划安排往往是一变再变。

6、本项目需要协调的单位主要包括：上海电信通信事业部[甲方]、上海热线[账务中心/用户认证中心]、两家ICP。

7、整个项目分为：系统管理模块、ICP管理模块、用户自服务模块、系统计费和账务管理模块等。

项目技术风险

- 项目存在多个和其他系统的接口定义

- 项目中需要特殊的信息加解密包的算法

项目任务处理

今天是2004/10/28，你的老板和你谈心，希望你作为此项目的PM，除了按照甲方的要求完成项目外，希望本次项目作为公司技术部门结构调整的有利推动器，同时任命原来的参与此项目的技术经理作为项目的总监督来协助完成项目。

另外，你得到通知，甲方将派两名开发人员参与此项目，其中一名是研究生刚毕业（具体的开发经验很少）。

回答以下问题：

任务一、由于项目的需求还未十分的明确，你打算采用何种方式和甲方确认项目的最终需求？结合甲方的需求的易变性，你打算如何处理项目的变更？

任务二、你打算采用何种管理办法控制项目开发和实施进度？你在编制进度项目计划时，应该考虑那些情况？

任务三、作为公司的项目管理负责人，项目的CPI指标（Cost Performed Index-CPI，是指挣得值与实际费用值之比。）如何控制？

任务四、你打算如何使用甲方的两名开发人员？你打算和项目的总监督如何来共同保证项目的成功？

任务五、你如何来保证项目的开发质量？

任务六、由于公司技术部门的结构调整，你如何计划成立项目团队？及如何激励团队的士气？

任务七、列出项目的十个主要风险点，以及其识别、量化分析和应对计划。

任务八、你如何建立高效的沟通计划和渠道？

任务九、项目的验收工作及项目的合同回款，作为PM，你有什么建议？

任务十、如何做好本项目的整体管理？

答题要求：

- 用Word作答, 不要求统一模板，要求格式美观规范。

- 回答问题要结合案例和PMBOK相关的知识、方法和技能。

- 每个任务（题目）字数在100-400间。

大作业一

上海热线应用统一认证系统项目案例分析

任务一：需求确认与变更处理

答案：

由于本项目需求尚不明确，且甲方以往需求、变更和进度安排易反复，我会采用“快速澄清+原型确认+范围基线”的方式确认最终需求。首先组织甲方、上海热线账务中心/认证中心、两家ICP、运维中心和项目组召开需求研讨会，结合访谈、业务流程梳理和界面原型，把统一认证、ICP接入、计费账务、用户自服务等功能拆成需求清单、优先级和验收标准；对11月20日首家ICP上线目标，单独定义最小可交付范围。需求确认后形成范围说明书、需求跟踪矩阵和签字记录。变更方面建立变更控制流程，由PM、甲方代表、技术总监督和关键干系人组成CCB，所有变更必须提交申请，评估对范围、进度、成本、质量、接口和风险的影响，再决定批准、延期或拒绝，避免口头变更破坏基线。

任务二：开发与实施进度控制

答案：

本项目上线日期固定、接口单位多、需求不稳定，因此进度管理应采用里程碑控制、滚动式计划和关键路径管理结合的办法。先按PMBOK进度管理过程定义活动、排列依赖关系、估算资源和工期，形成WBS和项目进度基准；再把计划分成需求确认、总体设计、接口定义、开发、联调、测试、上线准备和首家ICP上线等里程碑。日常控制上使用周计划、每日短会、问题清单和进度偏差分析，重点跟踪接口定义、加解密算法、计费账务联调等关键路径活动。编制计划时应考虑11月20日硬期限、甲方两名开发人员经验差异、矩阵组织中资源冲突、技术经理角色变化、ICP配合窗口、运维交接、测试环境准备、变更缓冲和上线回退方案。

任务三：CPI指标控制

答案：

CPI是挣得值EV与实际成本AC之比，反映成本绩效。作为PM，应在项目启动时建立成本基准，把人力、外部联调、测试环境、加班、差旅和可能的采购费用分解到工作包，并明确预算责任人。执行中每周收集实际工时和费用，结合WBS完成度计算EV、PV、AC，持续监控CPI和成本偏差；当CPI低于预警值（如0.9）时，立即分析原因，是需求蔓延、返工、接口等待还是人员效率不足，并采取纠偏措施。控制手段包括严格变更审批，未批准变更不得消耗项目预算；复用已有认证、计费和接口组件，减少重复开发；对加班和外协费用设审批门槛；把质量评审前移，减少后期返工。若甲方批准新增范围，应同步调整范围、进度和成本基准。

任务四：甲方开发人员与总监督的使用

答案：

甲方派来的两名开发人员既是资源，也是重要干系人。我会把他们纳入项目团队和沟通计划，但不把关键交付完全压在缺乏经验的人员身上。经验较强的人员可承担甲方系统接口、业务规则确认、联调支持和验收准备工作；刚毕业的研究生可在项目组导师带领下参与文档整理、测试用例、接口数据准备、非关键模块开发和缺陷复测，使其熟悉系统又降低进度风险。对原技术经理担任的总监督，应明确其职责是架构把关、关键技术决策、接口和加解密方案评审、重大问题升级支持；PM仍负责计划、资源、沟通和变更控制。双方通过RACI矩阵划清权限，每周召开技术评审会和项目例会，共同保证技术正确性与管理可控性。

任务五：开发质量保证

答案：

质量保证应从计划阶段开始，而不是等上线前集中测试。首先制定质量管理计划，明确统一认证、计费账务、ICP接入、用户自服务等模块的质量标准、验收标准和缺陷关闭规则，并把需求跟踪矩阵贯穿设计、开发、测试和验收。开发阶段建立编码规范、配置管理、版本控制和同行评审制度，关键接口、加解密算法、账务数据处理必须进行专项设计评审。测试方面采用单元测试、集成测试、系统测试、性能测试、安全测试和用户验收测试，尤其要提前搭建模拟ICP和甲方系统环境，验证认证跳转、计费准确性、异常处理和数据安全。上线前设置质量门禁，未通过关键缺陷清零、联调签字、回退方案确认和甲方验收准备，不允许进入正式发布。

任务六：

答案：

公司技术部门正由职能型向矩阵型转变，人员对自身岗位和权限存在顾虑，因此团队组建不能简单按原部门切块，而要以项目目标倒推角色。我们会先向管理层明确本项目在结构调整中的定位，争取PM对跨部门调人的正式授权，再按WBS划分系统管理、ICP管理、用户自服务、计费账务、接口联调等小组，各组设一名模块负责人，同时指定配置管理、测试和文档等支撑角色。然后各部门经理共同确认投入比例和考核口径，对原技术经理担任的总监督，在团队层面明确其负责技术方向与重大评审，PM负责计划与协调，减少职责重叠带来的抵触。士气方面，把11月20日首家ICP上线拆成阶段成果，定期通报进展，加班和接口联调等高压工作给予奖励，对因结构调整产生的问题，通过一对一沟通和阶段性反馈。

任务七：

答案：

| 风险点 | 识别 | 量化分析 | 应对计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求不明确且易变 | 访谈、历史项目复盘、需求研讨会 | 概率高，对范围进度影响大 | 原型确认、范围基线、CCB变更控制 |
| 11月20日硬期限无法达成 | 关键路径分析、里程碑跟踪 | 概率中，影响为合同违约 | 定义MVP范围，并行开发与联调，预留缓冲 |
| 多系统接口定义滞后或反复 | 接口清单、联调记录 | 概率高，易导致返工 | 设定接口规范，Mock环境先行 |
| 加解密算法实现或性能不达标 | 技术评审、专项测试 | 概率中，影响安全与上线 | 早期原型验证，必要时引入外部专家或成熟组件 |
| ICP联调配合不足 | 干系人分析、联调计划 | 概率中，阻塞关键路径 | 合同明确联调窗口，甲方协调，ICP优先保障 |
| 矩阵组织资源冲突 | 资源日历、负荷分析 | 概率高，造成进度拖延 | 与职能经理书面确认投入，PM有权调配关键资源 |
| 甲方新手开发人员效率低 | 能力评估、任务跟踪 | 概率高，影响局部交付 | 非关键任务为主，关键路径不依赖单人 |
| 计费账务逻辑错误 | 用例评审、对账测试 | 概率中，影响验收与信誉 | 书面确认，专项测试与甲方对账签字 |
| 技术经理与PM职责冲突 | RACI、例会观察 | 概率中，影响决策效率 | 明确分工 |
| 测试环境或数据准备不足 | 检查清单、上线演练 | 概率中，导致上线失败 | 制定回退与应急预案 |

上述风险纳入风险登记册，按概率与影响做定性排序，对前四项安排专人跟踪和周报更新。

任务八：

答案：

本项目干系人包括上海电信通信事业部、上海热线账务与认证中心、两家ICP、运维中心、公司R&D及甲方派驻人员，沟通压力大。我们会编制沟通管理计划，日常层面，项目组采用短会同步任务与阻塞；模块负责人与接口方保持沟通。管理层面，每周召开项目例会，汇报进度和风险、变更和下周计划。技术层面组织专题评审会，结论形成纪要并归档。ICP和运维中心的联调安排固定联络人和联调窗口，避免临时协调。对需求与变更，禁止仅口头确认。重要决策、验收结论和接口冻结版本进入项目文档库，PM负责信息汇总与向上汇报。

任务九：

答案：

验收和回款准备在范围基线中就把验收标准写清楚：统一认证功能、ICP接入、用户自服务、计费账务等模块的通过条件，以及两家ICP联调成功的判定方式。实施过程中按里程碑组织验收，每阶段由甲方签字确认。合同若约定首款、进度款和尾款的话，提前与商务、财务对齐时间节点。上线后观察，配合甲方完成终验。回款方面跟进甲方内部审批流程，避免文档不齐签字链过长拖延；如果有合同外新增工作，先走变更和补充协议，再投入资源。

任务十：

答案：

1.启动阶段制定项目章程，例如明确PM授权、总监督角色还有目标和标准；规划阶段整合范围、进度、成本、质量、风险、沟通和采购等子计划，形成项目管理计划与基准。2.执行过程中通过指导与管理项目工作，协调矩阵资源、甲方人员和ICP联调；3.监控阶段用挣值分析看CPI和SPI，变更控制维护基线，风险登记册跟踪前十项风险。4.遇到范围、进度、成本冲突时，合同义务为优先级并向CCB和高层升级，确保决策及时。