1. 项目目标

安排2024年5月1日—2024年5月5日共5天丽江度假全部行程，分为准备、游玩、收尾三个阶段；规划3人（本人+2名朋友）度假相关事宜，顺利完成观光游玩、特色体验及生日派对举办，控制总预算在计划范围内，确保行程顺畅、体验良好。

2. 项目预算

| 项目 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 往返机票 | 4500 | 1500元/人×3人 |
| 租车费用 | 4000 | 800元/天×5天 |
| 景点门票 | 420 | 含纳西古乐等基础景点，3人合计 |
| 餐食费用 | 2250 | 含日常三餐、特色小吃、生日蛋糕及酒水饮料 |
| 购物开销 | 3000 | 含古城纪念品、特色伴手礼 |
| 卡拉OK厅费用 | 250 | 生日派对娱乐场地费 |
| 《印象丽江》门票 | 597 | 199元/张×3人（普通席） |
| 总预算 | 14917 | 人均约4972.3元 |

3. 项目活动和节目

观光类：丽江古城、束河古镇、玉龙雪山等核心景点观光

体验类：古城泡茶体验、聆听纳西古乐、观看《印象丽江》实景演出

食品类：品尝纳西风味小吃（腊排骨、汽锅鸡等）

购物类：古城纪念品、特色伴手礼采购

生日派对类：采购生日蛋糕、晚宴、卡拉OK娱乐、互动游戏、餐后洗碗及场地清理

4. 参与人员

共3人，分别为：本人、朋友1、朋友2。

5. 交通工具

往返交通：飞机（出发地直飞丽江，提前预订往返机票）

当地交通：租用汽车1辆（5天），用于景点间往返、日常出行，古城内优先步行。

6. 其他补充假设

行程期间天气良好，无极端天气影响景点游览及派对举办。

租车、KTV场地、景点门票均能提前预订成功，无资源紧张导致的无法预订情况。

参与人员身体状况良好，能正常参与所有度假活动。

二、确定关键路径

1. 关键路径确认

本丽江度假项目的关键路径为：

准备阶段（预订机票、租车、门票）→ 游玩阶段（抵达丽江→品尝风味小吃→购物→观看《印象丽江》→举办生日派对）→ 收尾阶段（归还汽车→整理行李→返程）

2. 关键路径说明

关键路径上的所有任务均为核心任务，无缓冲时间，任何一项任务拖延都会导致整个度假计划延期，具体说明如下：

准备阶段任务：机票、租车、门票预订是行程开展的前提，若未按时完成，将直接导致无法按时出发、无法正常出行及游览。

游玩阶段关键任务：抵达丽江是所有后续活动的基础；品尝风味小吃、购物、观看《印象丽江》为关键路径衔接环节，顺序不可颠倒；举办生日派对是项目核心目标之一，且需依托前期购物、门票等准备，拖延会影响后续收尾行程。

收尾阶段任务：归还租车、返程机票均有固定时间要求，拖延会导致额外费用产生，且无法按时返程，影响后续个人安排。

3. 非关键任务说明

古城泡茶、部分观光景点等为非关键任务，存在一定缓冲时间，可根据实际行程灵活调整，不会影响整体计划工期。