一、海信集团IT项目案例作答

1. 什么是ERP，该IT项目有什么特点

（1）ERP含义

ERP 是企业资源计划系统，是面向制造企业，把财务、生产、物流、采购、营销等业务整合到统一平台，实现企业资源统筹配置、业务流程标准化、管理一体化的核心信息化管理系统。

（2）海信ERP项目特点

信息化走跟进型策略，不盲目追求技术超前，坚持量力而行、按需投入，不提前透支后续资金。

先做顶层战略定位，把信息化定位于经营服务与战略支撑，贴合制造业主营业务需求。

先整合集团软硬件平台，统一多子公司零散系统，搭建标准化集团信息基础架构。

项目实施讲究次序，先上ERP、再做PLM、后推CRM，优先解决核心刚需业务。

系统选型不凭个人偏好，放弃熟悉灵活的 Oracle，选择流程更规范成熟的 SAP，借标准流程倒逼企业流程再造。

组织上成立信息技术中心，既做内部信息化支撑，又作为利润中心对外承接业务。

落地执行力强，顶着员工抵触硬性推行，通过培训、持证上岗保障系统上线落地。

重视自建团队和人才培养，加大员工培训投入，后期项目实施和运维自主完成。

2. 本项目从PMBOK角度，哪些做得好、原因

| PMBOK 领域 | 做得好的地方 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 整体管理 | 制定三年信息化规划，先定战略、再整平台、再选系统分步落地 | 统一集团信息化方向，结束子公司各自为政、系统杂乱的局面，和企业经营战略匹配 |
| 范围管理 | 聚焦 ERP核心业务，后续 PLM、CRM有序拓展 | 守住核心建设范围，避免范围蔓延，把资金和精力用在刚需业务上 |
| 组织资源管理 | 成立专属信息技术中心，集中统筹全集团信息化，重点培养内部骨干团队 | 统一调配人力与平台资源，减少对外依赖，团队成熟后可自主把控项目实施 |
| 成本管理 | 硬件只买当下够用配置，不超前采购、不囤冗余设备，按需后期升级 | 务实省钱、杜绝浪费，当前硬件只用六成性能就够用，资金使用效率高 |
| 干系人管理 | 获得高层充分授权，协调各子公司、业务部门和一线员工 | 化解子公司利益壁垒，用制度约束化解员工抵触，保障项目顺利推进 |
| 风险管理 | 选型时充分对比 Oracle 和 SAP优劣，提前预判流程改造、员工抗拒等风险 | 敢于承担合理变革风险，提前做好应对措施，降低项目失败概率 |

二、实验六:成本管理与质量管理案例

项目开发成本估算

项目周期：2015年2月1日 —6月30日，共计109天，每日8小时。

| 成本项目 | 金额（元） | 计算说明 |
| --- | --- | --- |
| 人力成本 | 252880 | 含项目经理、项目助理、系统管理员、网管员及 4 名开发人员，按工时单价核算 |
| 软件许可费用 | 50000 | 50 个 Domino/Lotus 用户许可，单个 1000 元 |
| 服务器及网络设备费 | 50000 | 购置 2 台集群服务器，外加机房网络重新布置费用 |
| 电脑设备折旧费用 | 5000 | 开发办公设备按 5 年直线折旧，分摊到本项目 |
| 咨询专家及培训费 | 35000 | 外部顾问服务费 + 5 名开发人员专项培训费用 |
| 技术引进 / 外包费用 | 20000 | 第三方技术支持与模块外包开发费用 |
| 差旅费用 | 6000 | 共计 3 人次，人均 2000 元标准 |
| 销售及广告费用 | 150000 | 项目介绍佣金 5 万元，广告宣传费 10 万元 |
| 软著及专利申请费 | 1355 | 含软件著作权、实用新型专利申报工本费 |
| 管理费用 | 30000 | 按去年管理费 30 万元的 10% 计提 |
| 合计总成本 | 600235 | 各项费用累加汇总 |

2 成本预算分解到 WBS 七个阶段

| 阶段 | 阶段名称 | 预算成本（元） | 费用分摊说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 系统评估与采购申请 | 241310 | 分摊人力、管理费、销售佣金、前期咨询费用 |
| B | 系统环境构建与培训 | 216875 | 分摊软件许可、服务器采购、开发培训、环境搭建人力成本 |
| C | 系统流程分析 | 39617 | 仅分摊本阶段人力、管理及设备折旧 |
| D | 系统实现与编码 | 80745 | 分摊开发人力、技术外包、管理折旧相关费用 |
| E | 系统测试 | 44899 | 分摊测试人力、日常管理及设备折旧 |
| F | 上线准备 | 37693 | 含上线部署人力、差旅费用、折旧分摊 |
| G | 上线维护 | 40000 | 运维人力、软著专利申报、后期管理折旧分摊 |

质量管理案例分析

问题1：从软件工程生命周期角度，如何提高设计质量

在需求阶段要全面摸清企业组织架构调整、部门数据共享与互斥、历史数据留存等真实需求，做好需求确认和评审。设计阶段重新规划数据库结构，不再用部门编码当主键，解除业务数据和部门编码的强绑定。把原本写死在代码里的部门友好、互斥关系改成可配置方式，方便后期随时调整。同时做好概要设计和详细设计评审，预留扩展接口，让系统能适配后续多次组织架构调整。另外提前规划数据迁移和变更痕迹记录功能，保证升级时数据不丢失、变更可追溯。

问题2：从项目管理角度，如何提升活动质量、做好质量管理？

主要从质量规划、质量保证、质量控制三方面入手。先做质量规划，明确系统数据完整、可扩展、易维护等质量标准，划分每个人的职责和工作规范。落实质量保证，定期做设计评审、架构检查和阶段复盘，及时发现设计缺陷并整改。做好质量控制，对数据库改造、代码修改、数据迁移做好多轮测试，严格把控需求变更流程，避免随意改动。针对原系统硬编码、结构耦合等问题设置专项检查点，发现问题及时闭环整改，全程留存文档记录，保证整体项目质量稳定。